## дорожная карта ОГВ и ТУ
Приложение № 1 к протоколу от 26.01.2017 № ______________
Проект плана-графика ("дорожной карты") по взаимодействию ____________________________________________
(наименование субъекта Российской Федерации)
и _______________________________________________по вопросу имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(наименование Территориального управления Росимущества)
№ п/п | Наименование мероприятия | Дата начала мероприятия | Дата окончания мероприятия | Ответственные структурные подразделения субъекта РФ
1 | 2 | 3 | 4 | 5
1. | Проведение рабочего совещания по вопросу имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в части выявления на территории субъекта Российской Федерации объектов федеральной имущества, пригодных для включения в перечень федерального имущества в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. | февраль 2017 года | февраль 2017 года | Структурное подразделение субъекта РФ ________________________________ Территориальное управление Росимущества ________________________________
2. | Выявленние объектов федерального имущества, пригодных для включения в перечень федерального имущества в целях предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства. | февраль 2017 года | март 2017 года | Территориальное управление Росимущества ________________________________
3. | Направление предложений по включению выявленных объектов в перечень федерального имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства в центральный аппарат Росимущества. | март 2017 года | март 2017 года | Территориальное управление Росимущества ________________________________
4. | Рассмотрение предложений по дополнению перечня федерального имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства. | март 2017 года | март 2017 года | Территориальное управление Росимущества ________________________________ Структурное подразделение Росимущества______________________________
5. | Подготовка проекта изменений, вносимых в перечень федерального имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства. | март 2017 года | март 2017 года | Территориальное управление Росимущества ________________________________ Структурное подразделение Росимущества______________________________
6. | Согласование проекта изменений, вносимых в перечень федерального имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства со структурными подразделениями. | март 2017 года | апрель 2017 года | Территориальное управление Росимущества ________________________________ Структурное подразделение Росимущества______________________________
7. | Утверждение изменений, вносимых в перечень федерального имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства. | апрель 2017 года | апрель 2017 года | Территориальное управление Росимущества ________________________________ Структурное подразделение Росимущества______________________________
8. | Опубликование в средствах массовой информации, размещение в сети "Интернет" на официальном сайте информации об утвержденных изменениях, внесенных в перечень федерального имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства. | апрель 2017 года | апрель 2017 года | Территориальное управление Росимущества ________________________________ Структурное подразделение Росимущества______________________________
9. | Внесение сведений об утвержденных изменениях, внесенных в перечень федерального имущества для субъектов малого и среднего предпринимательства в распределенную автоматизированную систему государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (РАИС). | апрель 2017 года | апрель 2017 года | Территориальное управление Росимущества ________________________________ Структурное подразделение Росимущества______________________________

## дорожная карта ОГВ с ОМС
Приложение № 4
Сведения об объектах учета реестра муниципального имущества МО СП "Палевицы"
(наименование муниципального образования )
рассмотренных в рамках заседания рабочей группы на предмет возможности включения в перечень имущества для субъектов МСП
№ п/п | Реестровый номер | Адрес (местоположение) | Наименование объекта учета | Площадь | Кадастровый номер | Номер регистрации права собственности | Заключение по результатам рассмотрения рабочей группы | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 1 | Сыктывдинский р-н с. Палевицы, ул. Советская 31 | Машины и обрудование - принтера и компьютеры |  |  |  | отсутствует возможность включения объекта в Перечень | Используется для нужд администрации поселения
2 | 27 | Сыктывдинский р-н с. Палевицы, ул. Советская 31 | нежилые помещения - здание администрации |  |  |  | отсутствует возможность включения объекта в Перечень | занимает аппарат сельского поселения
3 | 44 | Сыктывдинский р-н с. Палевицы, ул. Советская 31 | Контейнеры и контейнерные площадки |  |  |  | отсутствует возможность включения объекта в Перечень | Используется для вывоза ТБО с территории поселения
4 | 36 | Сыктывдинский р-н с. Палевицы, ул. Советская 31 | сейф комбинированный |  |  |  | отсутствует возможность включения объекта в Перечень | Используется для нужд администрации поселения
5 | 48 | Сыктывдинский р-н с. Палевицы, ул. Советская 31 | шкаф архивный |  |  |  | отсутствует возможность включения объекта в Перечень | Используется для нужд администрации поселения
6 | 34 | Сыктывдинский р-н с. Палевицы, ул. Советская 31 | Набор мебели Цемес |  |  |  | отсутствует возможность включения объекта в Перечень | Используется для нужд администрации поселения
7 | 98 | Сыктывдинский р-н с. Палевицы, ул. Советская 31 | Бензокоса fS-55 |  |  |  | отсутствует возможность включения объекта в Перечень | Используется в целях благоустройства территории поселения